## O_N312
а | Паспорт инвестиционного проекта
| 1 | Наименование инвестиционного проекта |  |  |  | Реконструкция РУ-10кВ,РУ-0,4кВ ТП-312 10/0,4кВ по адресу: 2-я Заводская улица, 28, дачный посёлок Красково, городской округ Люберцы, Московская область
| 2 | Идентификатор проекта |  |  |  | O_N312
б | Цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
| Результаты реализации |  | Цель |  | Этапы |  | Задачи |  |  | Сроки
[10 empty] | Начало |  | Окончание
| Реконструкция РУ-10кВ,РУ-0,4кВ ТП-312 10/0,4кВ по адресу: 2-я Заводская улица, 28, дачный посёлок Красково, городской округ Люберцы, Московская область |  | Повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; повышение надежности системы электроснабжения; обеспечение повышенного уровня безопасности при производстве работ; снижение уровня потерь электрической энергии |  | Проектирование |  | Установка дополнительного элемента оборудования для обеспечения секционирования распределительного устройства |  |  | 2025 |  | 2026
[5 empty] | Закупка оборудования |  |  |  |  | 2025 |  | 2026
[5 empty] | СМР |  |  |  |  | 2025 |  | 2026
в | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
| Наименование показателя |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  | Значение
| Показатель замены трансформаторных мощностей |  |  |  |  | МВ×А |  |  |  | 0.64
г | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
| Наименование показателя |  | Единица измерения | Значение
|  |  |  | Всего по инвестпрограмме на весь период | [5 empty] | в том числе по проекту |  |  | Доля, %
| Показатель замены трансформаторных мощностей |  | МВ×А | 0.62 | [5 empty] | 0.64 |  |  | 103.2258
д | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики
| Наименование этапа |  | Сроки выполнения |  | Объем выполнения |  | Объем финансирования |  | Объем освоения |  |  | Объем ввода основных средств
| Проектирование |  | 2026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Закупка оборудования |  | 2026 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| СМР |  | 2026 |  | 0 |  | 0 |  | 0
е | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта
| Наименование закупаемого оборудования, работ, услуг | [6 empty] | Результаты закупочных процедур
[8 empty] | План |  |  | Факт
| Реконструкция РУ-10кВ,РУ0,4кВ ТП-312 10/0,4кВ по адресу: 2-я Заводская улица, 28, дачный посёлок Красково, городской округ Люберцы, Московская область,Демонтаж РВР 10кВ 5-ти позиционная,Демонтаж ячеек ВН трансформаторов Т-1,Т-2,Демонтаж кабельной перемычки 10кВ на Т-1,Т-2.Монтаж ячеек КСО ,Монтаж ВВ 10 на Т-1,Т-2,Монтаж ВН 10,Монтаж РВ 10 Монтаж концевых муфт 10кВ,Монтаж концевых муфт 10кВ,Прокладка кабельных вставок между секциями 10кВ,Прокладка кабельных вставок 10кВ на Т-1,Т-2,Монтаж РЗиА,Испытание КЛ 10кВ Испытание сборных шин 10кВ,Пуско - наладочные работы,Фазировка кабельной линии,Демонтаж ШРНН 0,4кВ,Демонтаж алюминиевых шин 0,4кВ,Демонтаж РВ 0,4кВ,Монтаж ШРНН 0,4кВ на 15 присоединений,Монтаж панелей с АВ 0,4кВ,Демонтаж ЩСН 0,4кВ.Монтаж ЩСН 0,4кВ Монтаж панели АВР.Монтаж и прокладка кабельных вставок 0,4кВ на Т-1,Т-2,Монтаж и прокладка секционной перемычки 0,4кВ,Монтаж концевых муфт 0,4кВ,Монтаж концевых муфт на кабельнве перемычки 0,4кВ,Испытание КЛ 0,4кВ,Испытание сборных шин 0,4кВ,Пуско - наладочные работы,Фазировка кабельной линии,Ремонт кровли 6х6,Усиление бетонного основания Т-1,Т-2,Демонтаж ограждения камер Т-1,Т-2,Монтаж ограждений камер Т-1,Т-2,Демонтаж дверей входных групп РУ-10/0,4кВ,Т-1,Т-2,Монтаж дверей входных групп РУ-10/0,4кВ,Т-1,Т-2 Укрепление отмостки ТП | [6 empty] | 22.2313 |  |  | 0
ж | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
-
з | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом;
-
и | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы
к | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства
0.78
л | информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
фаза А - 388 А, фаза В - 386 А, фаза С - 386 А.
м | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей
Энергопринимающие устройства
| Планируемые к присоединению, кВт | [6 empty] | Фактически присоединенные, кВт
| 0 | [6 empty] | 520
н | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом
| В схеме и программе развития Единой энергетической системы России | [5 empty] | В схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации
| - | [5 empty] | -
о | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
-
п | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики