## O_N2473
а | Паспорт инвестиционного проекта
| 1 | Наименование инвестиционного проекта |  |  |  | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2473 М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2
| 2 | Идентификатор проекта |  |  |  | O_N2473
б | Цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
| Результаты реализации |  | Цель |  | Этапы |  | Задачи |  |  | Сроки
[10 empty] | Начало |  | Окончание
| Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2473 М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 |  | Повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; повышение надежности системы электроснабжения; обеспечение повышенного уровня безопасности при производстве работ; снижение уровня потерь электрической энергии |  | Проектирование |  | Установка дополнительного элемента оборудования для обеспечения секционирования распределительного устройства |  |  | 2024 |  | 2024
[5 empty] | Закупка оборудования |  |  |  |  | 2024 |  | 2024
[5 empty] | СМР |  |  |  |  | 2024 |  | 2024
в | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
| Наименование показателя |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  | Значение
| Показатель замены трансформаторных мощностей |  |  |  |  | МВ×А |  |  |  | 0.64
г | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
| Наименование показателя |  | Единица измерения | Значение
|  |  |  | Всего по инвестпрограмме на весь период | [5 empty] | в том числе по проекту |  |  | Доля, %
| Показатель замены трансформаторных мощностей |  | МВ×А | 0.62 | [5 empty] | 0.64 |  |  | 103.2258
д | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики
| Наименование этапа |  | Сроки выполнения |  | Объем выполнения |  | Объем финансирования |  | Объем освоения |  |  | Объем ввода основных средств
| Проектирование |  | 2024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Закупка оборудования |  | 2024 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| СМР |  | 2024 |  | 0 |  | 0 |  | 0
е | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта
| Наименование закупаемого оборудования, работ, услуг | [6 empty] | Результаты закупочных процедур
[8 empty] | План |  |  | Факт
| Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2473 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 ,Демонтаж Т-1,Т-2 400кВа,Монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа Прокладка кабельных перемычек 0,4кВ,Монтаж секции шин 0,4кВ,Демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный.,Установка и монтаж АВ 0,4кВввод1,ввод2,секционный,Монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ ,Испытание сборных шин 0,4кВ,Пуско - наладочные работы,Усиление площадки металлическим профилем, сварочные работы. Усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2,сварочные работы. | [6 empty] | 5.9039 |  |  | 0
ж | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
-
з | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом;
-
и | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы
к | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства
0.78
л | информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
фаза А - 388 А, фаза В - 386 А, фаза С - 386 А.
м | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей
Энергопринимающие устройства
| Планируемые к присоединению, кВт | [6 empty] | Фактически присоединенные, кВт
| 0 | [6 empty] | 520
н | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом
| В схеме и программе развития Единой энергетической системы России | [5 empty] | В схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации
| - | [5 empty] | -
о | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
-
п | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики