## ф. 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "ЦЭК", млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю ООО "ЦЭК" Генеральный директор С.М. Алехин
(подпись)
[25 empty] | " |  |  | " |  | февраля | 20 | 25 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2024] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [7 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 36.6316 | 23.6325 | 23.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 23.6325 | 9.8325 | 23.6325 | 0 | 23.6325 | 0 | 12.9991 | -1e-06 | 1.691e-05% | 0 | 0 |  |  |  |  | нд
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 36.6316 | 23.6325 | 23.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 23.6325 | 9.8325 | 23.6325 | 0 | 23.6325 | 0 | 12.9991 | -1e-06 | 1.691e-05% | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | [5 empty] | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 36.6316 | 23.6325 | 23.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 23.6325 | 9.8325 | 23.6325 | 0 | 23.6325 | 0 | 12.9991 | -1e-06 | 1.691e-05% | 0 | 0 |  |  |  |  | нд
1.1.1. | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2473 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 - 2500А, секционный-1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ, испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 400кВа - 2 шт., монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт. ) |  |  |  | 9.117 | 5.9039 | 5.9039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.9039 | 2.9039 | 5.9039 | 0 | 5.9039 | 0 | 3.2131 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | нд
1.1.2. | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2474 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 -2500А, секционный - 1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ, испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 250кВа, 400кВа, монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт.) |  |  |  | 9.0447 | 5.8953 | 5.8953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 5.8953 | 1.4953 | 5.8953 | 0 | 5.8953 | 0 | 3.1494 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | нд
1.1.3. | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2475 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 - 2500А, секционный-1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ , испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 400кВа - 2 шт., монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт.) |  |  |  | 9.1335 | 5.9204 | 5.9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 5.9204 | 3.4204 | 5.9204 | 0 | 5.9204 | 0 | 3.2131 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | нд
1.1.4. | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2476 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 - 2500А, секционный-1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ , испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 250кВа - 2 шт., монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт.) |  |  |  | 9.3364 | 5.9129 | 5.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 5.9129 | 2.0129 | 5.9129 | 0 | 5.9129 | 0 | 3.4235 | -1e-06 | 1.691e-05% | 0 | 0 |  |  |  |  | нд
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд
2 | Новое строительство |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд
Справочно: | [28 empty] | нд
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## ф. 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "ЦЭК" в 2024 году (представляется ежеквартально)
Утверждаю ООО "ЦЭК" Генеральный директор С.М. Алехин
(подпись)
[35 empty] | " |  |  | " | февраля |  |  | 20 | 25 | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. | [6 empty] | Технические характеристики созданных объектов
[25 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [9 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего |  | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы |  | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор |  | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 23.6325 | 5.082 | 6.0846 | 12.4659 | 0 | 23.6325 | 5.082 | 4.1419 | 14.4086 | 0 | -2e-09 | 0 | -1.9427 | 1.9427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |  |  |  | - |  | - | - |  | -
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 23.6325 | 5.082 | 6.0846 | 12.4659 | 0 | 23.6325 | 5.082 | 4.1419 | 14.4086 | 0 | -2e-09 | 0 | -1.9427 | 1.9427 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |  |  |  | - |  | - | - |  | -
1.1.1. |  | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2473 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 - 2500А, секционный-1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ, испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 400кВа - 2 шт., монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт. ) | 5.9039 | 1.2705 | 1.5208 | 3.1126 | 0 | 5.9039 | 1.2705 | 1.1018 | 3.5316 | 0 | 2e-09 | 0 | -0.41899 | 0.41899 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | - | 2023 | 20 | 2ТМГ | 2 | - | - |  |  |  | - |  | - | - |  | -
1.1.2. |  | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2474 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 -2500А, секционный - 1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ, испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 250кВа, 400кВа, монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт.) | 5.8953 | 1.2705 | 1.5122 | 3.1126 | 0 | 5.8953 | 1.2705 | 1.1018 | 3.523 | 0 | 3.9968e-15 | 0 | -0.41039 | 0.41039 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | - | 2023 | 20 | 2ТМГ | 2 | - | - |  |  |  | - |  | - | - |  | -
1.1.3. |  | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2475 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 - 2500А, секционный-1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ , испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 400кВа - 2 шт., монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт.) | 5.9204 | 1.2705 | 1.5295 | 3.1204 | 0 | 5.9204 | 1.2705 | 0.97296 | 3.677 | 0 | -4e-09 | 0 | -0.55658 | 0.55658 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | - | 2022 | 20 | 2ТМГ | 2 | - | - |  |  |  | - |  | - | - |  | -
1.1.4. |  | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2476 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 - 2500А, секционный-1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ , испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 250кВа - 2 шт., монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт.) | 5.9129 | 1.2705 | 1.522 | 3.1204 | 0 | 5.9129 | 1.2705 | 0.96529 | 3.6771 | 0 | 0 | 0 | -0.55671 | 0.55671 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | - | 2023 | 20 | 2ТМГ | 2 | - | - |  |  |  | - |  | - | - |  | -
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - |  | -
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - |  | -
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - |  | -
2 |  | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - |  | -
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - |  | -
2.2 |  | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - |  | -
Справочно:
|  | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - |  | -
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## ф. 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ООО "ЦЭК", млн. рублей
(представляется ежеквартально)
Утверждаю ООО "ЦЭК" Генеральный директор С.М. Алехин
(подпись)
[13 empty] | " |  |  | " | февраля | 20 | 25 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [2024] | [11 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 23.6325 | 23.6325 | - | - | - | - | - | 13.8 | 23.6325 | 9.8325
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.4. |  | Прочая прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. |  | Амортизация | 19.6938 | 19.6938 | - | - | - | - | - | 11.5 | 19.6938 | 8.1938
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 19.6938 | 19.6938 | - | - | - | - | - | 11.5 | 19.6938 | 8.1938
1.2.2. |  | Прочая амортизация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3. |  | Возврат НДС | 3.9388 | 3.9388 | - | - | - | - | - | 2.3 | 3.9388 | 1.6388
1.4. |  | Прочие собственные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1. |  | Кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2. |  | Облигационные займы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3. |  | Займы организаций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4. |  | Бюджетное финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.5. |  | Средства внешних инвесторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.6. |  | Использование лизинга | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.7. |  | Прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ВСЕГО источников финансирования | 23.6325 | 23.6325 | - | - | - | - | - | 13.8 | 23.6325 | 9.8325
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## ф. 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ЦЭК" (представляется ежеквартально)
Утверждаю ООО "ЦЭК" Генеральный директор С.М. Алехин
(подпись)
[19 empty] | " |  |  | " | февраля |  |  | 20 | 25 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2024 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2024 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2024 г. | I кв. |  | II кв. |  |  |  | III кв. | IV кв. |  |  | 2024 г.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  |  | 20 | 21 |  |  | 22
1 |  | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2473 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 - 2500А, секционный-1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ, испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 400кВа - 2 шт., монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт. ) | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 0.8 | 0.8 | - |  | - |  |  |  | 0.8 | - |  |  | 0.8
2 |  | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2474 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 -2500А, секционный - 1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ, испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 250кВа, 400кВа, монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт.) | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1.05 | 1.05 | - |  | - |  |  |  | 0.65 | - |  |  | 0.65
3 |  | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2475 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 - 2500А, секционный-1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ , испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 400кВа - 2 шт., монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт.) | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 0.8 | 0.8 | - |  | - |  |  |  | 0.8 | - |  |  | 0.8
4 |  | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2476 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 - 2500А, секционный-1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ , испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 250кВа - 2 шт., монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт.) | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - |  | - |  |  |  | 0.5 | - |  |  | 0.5
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## ф. 12
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности ООО "ЦЭК" (представляется ежеквартально)
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период |  | IV | квартал | 2024 |  | года
Утверждаю ООО "ЦЭК" Генеральный директор С.М. Алехин
(подпись)
[11 empty] | " |  |  |  | " | февраля | 20 | 25 | года
М.П.
Наименование показателя
Метод учета | [6 empty] | за 4 кв. 2024 г. | [5 empty] | за 2023 г.
1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 3
| Выручка | [5 empty] | 147114987 | [5 empty] | 155569635
Чистая прибыль
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
EBITDA
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [5 empty] | 26577101.5 | [5 empty] | 24981744.3
|  |  | покупатели и заказчики |  |  |  | 17499820 | [5 empty] | 15491891.02
|  |  | авансы выданные |  |  |  | 8139389 | [5 empty] | 6742912.22
Собственный капитал
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | [5 empty] | 48191721.13 | [5 empty] | 40000000
|  |  | кредиты |  |  |  | 48191721.13 | [5 empty] | 40000000
облигационные займы
|  |  | займы организаций |  |  |  | 438426072.63
прочее
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [11 empty] | 13000000
|  |  | кредиты и займы* | [9 empty] | 13000000
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: | [9 empty] | 519038085.33
[5 empty] | по строительству | [7 empty] | 26582520
по ремонтам
по поставкам топлива
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | [5 empty] | 2972134 | [5 empty] | 517808
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | [5 empty] | 23632529
| Профинансировано на отчетную дату | [5 empty] | 23632529
Обеспеченность источниками финансирования
Дефицит финансирования
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010 - 2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

## ф. 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объектов ООО "ЦЭК" (представляется ежеквартально)
Утверждаю ООО "ЦЭК" Генеральный директор С.М. Алехин
(подпись)
[8 empty] | " |  | " | февраля |  | 20 |  | 25 | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2473 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 - 2500А, секционный-1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ, испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 400кВа - 2 шт., монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт. ) | 2 | 0.481 | - | 2024 | 2024 | + |  | - |  |  | - |  | -
2 | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2474 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 -2500А, секционный - 1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ, испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 250кВа, 400кВа, монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт.) | 2 | 0.378 | - | 2024 | 2024 | + |  | - |  |  | - |  | -
3 | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2475 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 - 2500А, секционный-1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ , испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 400кВа - 2 шт., монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт.) | 2 | 0.342 | - | 2024 | 2024 | + |  | - |  |  | - |  | -
4 | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2476 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 - 2500А, секционный-1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ , испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 250кВа - 2 шт., монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт.) | 2 | 0.457 | - | 2024 | 2024 | + |  | - |  |  | - |  | -