## ф. 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "ЦЭК", млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю ООО "ЦЭК" Генеральный директор А.В. Прокопенко
(подпись)
[22 empty] | " 14 " | мая | 2025 | года
М.П.
№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2025] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО | 79.5686 | 50.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5686 | -50.032 | 600% | 0 | 0 | нд
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 79.5686 | 50.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5686 | -50.032 | 600% | 0 | 0 | нд |  |  |  | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 79.5686 | 50.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5686 | -50.032 | 600% | 0 | 0 | нд
1.1.1. | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2473 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 - 2500А, секционный-1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ, испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 400кВа - 2 шт., монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт. ) | 3.2131 | 3.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2131 | -3.2131 | 100% | 0 | 0 | нд
1.1.2. | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2474 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 -2500А, секционный - 1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ, испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 250кВа, 400кВа, монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт.) | 3.1494 | 3.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1494 | -3.1494 | 100% | 0 | 0 | нд
1.1.3. | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2475 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 - 2500А, секционный-1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ , испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 400кВа - 2 шт., монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт.) | 3.2131 | 3.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2131 | -3.2131 | 100% | 0 | 0 | нд
1.1.4. | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2476 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 - 2500А, секционный-1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ , испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 250кВа - 2 шт., монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт.) | 3.4235 | 3.4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4235 | -3.4235 | 100% | 0 | 0 | нд
1.1.5. | Реконструкция РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ ТП-312 по адресу: дом 28, 2-я Заводская улица, дачный поселок Красково, городской округ Люберцы, Московская область (демонтаж ограждения камер Т-1,Т-2 - 2 шт., монтаж ограждений камер Т-1,Т-2 - 2 шт., демонтаж дверей входных групп РУ-10/0,4кВ,Т-1,Т-2 - 4 шт., монтаж дверей входных групп РУ-10/0,4кВ,Т-1,Т-2 - 1 шт., укрепление отмостки ТП - 36 м, демонтаж РВР 10кВ 5-ти позиционная - 2 шт., демонтаж ячеек ВН трансформаторов Т-1,Т-2 - 2 шт., демонтаж кабельной перемычки перемычки 10кВ на Т-1,Т-2 - 20 м, монтаж ячеек КСО - 10 шт., монтаж ВВ 10 на Т-1,Т-2 - 2 шт., монтаж ВН 10 - 6 шт., монтаж РВ 10 - 2 шт., монтаж концевых муфт 10кВ - 6 шт. (АСБ), 18 шт. (1ПКВТ), прокладка кабельных вставок между секциями 10кВ - 24 м, прокладка кабельных вставок 10кВ на Т-1,Т-2 - 60 м, монтаж РЗиА - 1 шт., испытание КЛ 10кВ - 10 шт., испытание сборных шин 10кВ - 2 шт., пуско - наладочные работы - 1 шт., фазировка кабельной линии - 10 шт., демонтаж ШРНН 0,4кВ - 2 шт., демонтаж алюминиевых шин 0,4кВ - 20 м, демонтаж РВ 0,4кВ - 4 шт., монтаж ШРНН 0,4кВ на 15 присоединений - 2 шт., монтаж панелей с АВ 0,4кВ - 3 шт., демонтаж ЩСН 0,4кВ - 2 шт., монтаж ЩСН 0,4кВ - 2 шт., монтаж панели АВР - 1 шт., монтаж и прокладка кабельных вставок 0,4кВ на Т-1,Т-2 - 80 м, монтаж и прокладка секционной перемычки 0,4кВ - 20 м, монтаж концевых муфт 0,4кВ - 20 шт., монтаж концевых муфт на кабельной перемычке 0,4кВ - 24 м, испытание КЛ 0,4кВ - 20 шт., испытание сборных шин 0,4кВ - 2 шт., пуско -наладочные работы - 1 шт., фазировка кабельной линии - 20 шт.) | 22.2313 | 20.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2313 | -20.2126 | 100% | 0 | 0 | нд
1.1.6. | Реконструкции РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ ТП-313 по адресу: дом 23А, улица Новая Стройка, дачный поселок Красково, городской округ Люберцы, Московская область (демонтаж металлической ТП - 9 м, демонтаж кирпично-бетонного фундамента - 27 кв.м., земляные работы для опалубки ТП, заливка установка фундамента под ТП - 6 шт., монтаж ТП - 1 шт., монтаж контура заземления, демонтаж ячеек КСО - 6 шт., демонтаж Т-1,Т-2 - 2 шт., демонтаж концевых муфт и кабелей 10кВ - 3 шт., демонтаж секционной перемычки 10кВ - 1 шт., прокладка кабельных вставок 10кВ - 3*7 м, монтаж концевых муфт 10кВ - 8 м, монтаж концевых муфт (секционная) 10кВ - 6 шт., установка и монтаж ячеек КСО - 6 шт., установка и монтаж ВВ 10 на Т-1,Т-2 - 2 шт., прокладка и монтаж секционной перемычки 10кВ - 21 м, монтаж секционной перемычки 0,4кВ - 40 м, монтаж концевых муфт (секционная) 0,4кВ, прокладка кабельной линии 10кВ, испытание выключателя нагрузки напряжением 10кВ - 6 шт., испытание КЛ 10кВ - 2 шт., испытание сборных и соединительных шин напряжением 10 кВ - 2 шт., фазировка кабельной линии - 2 шт., демонтаж шин алюминиевых - 9 м, демонтаж панелей 0,4кВ - 5 шт., монтаж панелей 0,4кВ - 6 шт., монтаж шин на изоляторах 0,4кВ - 12 м, монтаж секционной перемычки 0,4кВ - 40 м, монтаж панели АВР - 3*7 м, прокладка и монтаж перемычки на Т-1,Т-2 - 56 м, монтаж концевых муфт на перемычки Т-1,Т-2 - 8 шт., монтаж щита ЩСН - 1 шт., испытание КЛ 0,4кВ - 2 шт., фазировка кабельных линий - 2 шт., испытание сборных и соединительных шин напряжением 0,4 кВ - 2 шт.) | 18.9407 | 16.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9407 | -16.8203 | 100% | 0 | 0 | нд
1.1.7. | Установка и включение приборов учета в систему сбора и передачи данных для обеспечения предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии« (замена счетчиков электрической энергии для измерения потребляемой электрической энергии (активной и реактивной, прямой и обратной), оценки текущей активной, реактивной, полной мощности, коэффициента мощности, частоты напряжения и ряда других параметров в трехфазных сетях переменного тока напряжением 3х230/400 В с осуществлением централизованного сбора информации о потреблении электроэнергии по линиям 0,4 кВ ПС-836 "Слобода" РП-104, РТП-112, ТП-2475, ТП-2476 ШР-0,4 кВ : Меркурий 230 ART-01 – 1 шт., Меркурий 230 ART-02 – 4 шт., Меркурий 231АТ-01 – 1 шт., Меркурий 236 ART-01 -78 шт., Меркурий 236 ART-02 – 16 шт. | 5.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1508 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.1.8. | Покупка Электротехнической Лаборатории 1 шт. (Базовое шасси Цельнометаллический фургон ГАЗ-27057 (4/4), аппарат испытания диэлектриков цифровой (измерительный блок для монтажа в стойку, высоковольтный блок 70 кВ в металлическом корпусе) | 20.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2467 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2 | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2 | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
Справочно: | [21 empty] | нд
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд

## ф. 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "ЦЭК" в 2025 году (представляется ежеквартально)
Утверждаю ООО "ЦЭК" Генеральный директор А.В. Прокопенко
(подпись)
[32 empty] | " 14 " | мая | 2025 | года
М.П.
№ | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
| ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 50.0323 | 2.5413 | 26.5558 | 20.9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.0323 | -2.5413 | -26.5558 | -20.9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 9.6 | - | - | - | - | - | -
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 50.0323 | 2.5413 | 26.5558 | 20.9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.0323 | -2.5413 | -26.5558 | -20.9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 9.6 | - | - | - | - | - | -
1.1.1. | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2473 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 - 2500А, секционный-1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ, испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 400кВа - 2 шт., монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт. ) | 3.2131 | 0 | 3.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2131 | 0 | -3.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2023 | 20 | 2ТМГ | 2 | - | - | - | - | - | -
1.1.2. | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2474 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 -2500А, секционный - 1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ, испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 250кВа, 400кВа, монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт.) | 3.1494 | 0 | 3.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1494 | 0 | -3.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2023 | 20 | 2ТМГ | 2 | - | - | - | - | - | -
1.1.3. | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2475 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 - 2500А, секционный-1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ , испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 400кВа - 2 шт., монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт.) | 3.2131 | 0 | 3.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2131 | 0 | -3.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2022 | 20 | 2ТМГ | 2 | - | - | - | - | - | -
1.1.4. | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2476 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 - 2500А, секционный-1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ , испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 250кВа - 2 шт., монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт.) | 3.4235 | 0 | 3.4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4235 | 0 | -3.4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2023 | 20 | 2ТМГ | 2 | - | - | - | - | - | -
1.1.5. | Реконструкция РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ ТП-312 по адресу: дом 28, 2-я Заводская улица, дачный поселок Красково, городской округ Люберцы, Московская область (демонтаж ограждения камер Т-1,Т-2 - 2 шт., монтаж ограждений камер Т-1,Т-2 - 2 шт., демонтаж дверей входных групп РУ-10/0,4кВ,Т-1,Т-2 - 4 шт., монтаж дверей входных групп РУ-10/0,4кВ,Т-1,Т-2 - 1 шт., укрепление отмостки ТП - 36 м, демонтаж РВР 10кВ 5-ти позиционная - 2 шт., демонтаж ячеек ВН трансформаторов Т-1,Т-2 - 2 шт., демонтаж кабельной перемычки перемычки 10кВ на Т-1,Т-2 - 20 м, монтаж ячеек КСО - 10 шт., монтаж ВВ 10 на Т-1,Т-2 - 2 шт., монтаж ВН 10 - 6 шт., монтаж РВ 10 - 2 шт., монтаж концевых муфт 10кВ - 6 шт. (АСБ), 18 шт. (1ПКВТ), прокладка кабельных вставок между секциями 10кВ - 24 м, прокладка кабельных вставок 10кВ на Т-1,Т-2 - 60 м, монтаж РЗиА - 1 шт., испытание КЛ 10кВ - 10 шт., испытание сборных шин 10кВ - 2 шт., пуско - наладочные работы - 1 шт., фазировка кабельной линии - 10 шт., демонтаж ШРНН 0,4кВ - 2 шт., демонтаж алюминиевых шин 0,4кВ - 20 м, демонтаж РВ 0,4кВ - 4 шт., монтаж ШРНН 0,4кВ на 15 присоединений - 2 шт., монтаж панелей с АВ 0,4кВ - 3 шт., демонтаж ЩСН 0,4кВ - 2 шт., монтаж ЩСН 0,4кВ - 2 шт., монтаж панели АВР - 1 шт., монтаж и прокладка кабельных вставок 0,4кВ на Т-1,Т-2 - 80 м, монтаж и прокладка секционной перемычки 0,4кВ - 20 м, монтаж концевых муфт 0,4кВ - 20 шт., монтаж концевых муфт на кабельной перемычке 0,4кВ - 24 м, испытание КЛ 0,4кВ - 20 шт., испытание сборных шин 0,4кВ - 2 шт., пуско -наладочные работы - 1 шт., фазировка кабельной линии - 20 шт.) | 20.2129 | 1.2708 | 8.0137 | 10.9284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.2129 | -1.2708 | -8.0137 | -10.9284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2023 | 20 | 2ТМГ | 0.8 | - | - | - | - | - | -
1.1.6. | Реконструкции РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ ТП-313 по адресу: дом 23А, улица Новая Стройка, дачный поселок Красково, городской округ Люберцы, Московская область (демонтаж металлической ТП - 9 м, демонтаж кирпично-бетонного фундамента - 27 кв.м., земляные работы для опалубки ТП, заливка установка фундамента под ТП - 6 шт., монтаж ТП - 1 шт., монтаж контура заземления, демонтаж ячеек КСО - 6 шт., демонтаж Т-1,Т-2 - 2 шт., демонтаж концевых муфт и кабелей 10кВ - 3 шт., демонтаж секционной перемычки 10кВ - 1 шт., прокладка кабельных вставок 10кВ - 3*7 м, монтаж концевых муфт 10кВ - 8 м, монтаж концевых муфт (секционная) 10кВ - 6 шт., установка и монтаж ячеек КСО - 6 шт., установка и монтаж ВВ 10 на Т-1,Т-2 - 2 шт., прокладка и монтаж секционной перемычки 10кВ - 21 м, монтаж секционной перемычки 0,4кВ - 40 м, монтаж концевых муфт (секционная) 0,4кВ, прокладка кабельной линии 10кВ, испытание выключателя нагрузки напряжением 10кВ - 6 шт., испытание КЛ 10кВ - 2 шт., испытание сборных и соединительных шин напряжением 10 кВ - 2 шт., фазировка кабельной линии - 2 шт., демонтаж шин алюминиевых - 9 м, демонтаж панелей 0,4кВ - 5 шт., монтаж панелей 0,4кВ - 6 шт., монтаж шин на изоляторах 0,4кВ - 12 м, монтаж секционной перемычки 0,4кВ - 40 м, монтаж панели АВР - 3*7 м, прокладка и монтаж перемычки на Т-1,Т-2 - 56 м, монтаж концевых муфт на перемычки Т-1,Т-2 - 8 шт., монтаж щита ЩСН - 1 шт., испытание КЛ 0,4кВ - 2 шт., фазировка кабельных линий - 2 шт., испытание сборных и соединительных шин напряжением 0,4 кВ - 2 шт.) | 16.8203 | 1.2705 | 5.543 | 10.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.8203 | -1.2705 | -5.543 | -10.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2023 | 20 | 2ТМГ | 0.8 | - | - | - | - | - | -
1.1.7. | Установка и включение приборов учета в систему сбора и передачи данных для обеспечения предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии« (замена счетчиков электрической энергии для измерения потребляемой электрической энергии (активной и реактивной, прямой и обратной), оценки текущей активной, реактивной, полной мощности, коэффициента мощности, частоты напряжения и ряда других параметров в трехфазных сетях переменного тока напряжением 3х230/400 В с осуществлением централизованного сбора информации о потреблении электроэнергии по линиям 0,4 кВ ПС-836 "Слобода" РП-104, РТП-112, ТП-2475, ТП-2476 ШР-0,4 кВ : Меркурий 230 ART-01 – 1 шт., Меркурий 230 ART-02 – 4 шт., Меркурий 231АТ-01 – 1 шт., Меркурий 236 ART-01 -78 шт., Меркурий 236 ART-02 – 16 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | приборы учета
1.1.8. | Покупка Электротехнической Лаборатории 1 шт. (Базовое шасси Цельнометаллический фургон ГАЗ-27057 (4/4), аппарат испытания диэлектриков цифровой (измерительный блок для монтажа в стойку, высоковольтный блок 70 кВ в металлическом корпусе) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | электролаборатория
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2 | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Справочно:
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## ф. 8
Приложение № 8 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ООО "ЦЭК", млн. рублей
(представляется ежеквартально)
Утверждаю ООО "ЦЭК" Генеральный директор А.В. Прокопенко
(подпись)
[12 empty] | " 14 " | мая | 2025 | года
М.П.
№ | Источник финансирования | Объем финансирования [2025] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 50.032 | - | - | - | - | - | - | - | 50.032 | - | нд
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нд
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нд
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нд
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нд
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нд
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нд
1.1.4. | Прочая прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нд
1.2. | Амортизация | 41.6933 | - | - | - | - | - | - | - | 41.6933 | - | нд
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 41.6933 | - | - | - | - | - | - | - | 41.6933 | - | нд
1.2.2. | Прочая амортизация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нд
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нд
1.3. | Возврат НДС | 8.3387 | - | - | - | - | - | - | - | 8.3387 | - | нд
1.4. | Прочие собственные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нд
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нд
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нд
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нд
2.1. | Кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нд
2.2. | Облигационные займы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нд
2.3. | Займы организаций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нд
2.4. | Бюджетное финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нд
2.5. | Средства внешних инвесторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нд
2.6. | Использование лизинга | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нд
2.7. | Прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нд
| ВСЕГО источников финансирования | 50.032 | - | - | - | - | - | - | - | 50.032 | - | нд
| для ОГК/ТГК, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нд
| ДПМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нд
| вне ДПМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нд
План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
Накопленным итогом за год.

## ф. 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ЦЭК" (представляется ежеквартально)
Утверждаю ООО "ЦЭК" Генеральный директор А.В. Прокопенко
(подпись)
[18 empty] | " 14 " | мая | 2025 | года
М.П.
№ | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2025 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2025 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2025 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2025 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2473 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 - 2500А, секционный-1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ, испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 400кВа - 2 шт., монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт. ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2474 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 -2500А, секционный - 1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ, испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 250кВа, 400кВа, монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2475 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 - 2500А, секционный-1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ , испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 400кВа - 2 шт., монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2476 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 - 2500А, секционный-1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ , испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 250кВа - 2 шт., монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Реконструкция РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ ТП-312 по адресу: дом 28, 2-я Заводская улица, дачный поселок Красково, городской округ Люберцы, Московская область (демонтаж ограждения камер Т-1,Т-2 - 2 шт., монтаж ограждений камер Т-1,Т-2 - 2 шт., демонтаж дверей входных групп РУ-10/0,4кВ,Т-1,Т-2 - 4 шт., монтаж дверей входных групп РУ-10/0,4кВ,Т-1,Т-2 - 1 шт., укрепление отмостки ТП - 36 м, демонтаж РВР 10кВ 5-ти позиционная - 2 шт., демонтаж ячеек ВН трансформаторов Т-1,Т-2 - 2 шт., демонтаж кабельной перемычки перемычки 10кВ на Т-1,Т-2 - 20 м, монтаж ячеек КСО - 10 шт., монтаж ВВ 10 на Т-1,Т-2 - 2 шт., монтаж ВН 10 - 6 шт., монтаж РВ 10 - 2 шт., монтаж концевых муфт 10кВ - 6 шт. (АСБ), 18 шт. (1ПКВТ), прокладка кабельных вставок между секциями 10кВ - 24 м, прокладка кабельных вставок 10кВ на Т-1,Т-2 - 60 м, монтаж РЗиА - 1 шт., испытание КЛ 10кВ - 10 шт., испытание сборных шин 10кВ - 2 шт., пуско - наладочные работы - 1 шт., фазировка кабельной линии - 10 шт., демонтаж ШРНН 0,4кВ - 2 шт., демонтаж алюминиевых шин 0,4кВ - 20 м, демонтаж РВ 0,4кВ - 4 шт., монтаж ШРНН 0,4кВ на 15 присоединений - 2 шт., монтаж панелей с АВ 0,4кВ - 3 шт., демонтаж ЩСН 0,4кВ - 2 шт., монтаж ЩСН 0,4кВ - 2 шт., монтаж панели АВР - 1 шт., монтаж и прокладка кабельных вставок 0,4кВ на Т-1,Т-2 - 80 м, монтаж и прокладка секционной перемычки 0,4кВ - 20 м, монтаж концевых муфт 0,4кВ - 20 шт., монтаж концевых муфт на кабельной перемычке 0,4кВ - 24 м, испытание КЛ 0,4кВ - 20 шт., испытание сборных шин 0,4кВ - 2 шт., пуско -наладочные работы - 1 шт., фазировка кабельной линии - 20 шт.) | - | - | - | 0.8 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.8 | - | - | - | - | -
6 | Реконструкции РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ ТП-313 по адресу: дом 23А, улица Новая Стройка, дачный поселок Красково, городской округ Люберцы, Московская область (демонтаж металлической ТП - 9 м, демонтаж кирпично-бетонного фундамента - 27 кв.м., земляные работы для опалубки ТП, заливка установка фундамента под ТП - 6 шт., монтаж ТП - 1 шт., монтаж контура заземления, демонтаж ячеек КСО - 6 шт., демонтаж Т-1,Т-2 - 2 шт., демонтаж концевых муфт и кабелей 10кВ - 3 шт., демонтаж секционной перемычки 10кВ - 1 шт., прокладка кабельных вставок 10кВ - 3*7 м, монтаж концевых муфт 10кВ - 8 м, монтаж концевых муфт (секционная) 10кВ - 6 шт., установка и монтаж ячеек КСО - 6 шт., установка и монтаж ВВ 10 на Т-1,Т-2 - 2 шт., прокладка и монтаж секционной перемычки 10кВ - 21 м, монтаж секционной перемычки 0,4кВ - 40 м, монтаж концевых муфт (секционная) 0,4кВ, прокладка кабельной линии 10кВ, испытание выключателя нагрузки напряжением 10кВ - 6 шт., испытание КЛ 10кВ - 2 шт., испытание сборных и соединительных шин напряжением 10 кВ - 2 шт., фазировка кабельной линии - 2 шт., демонтаж шин алюминиевых - 9 м, демонтаж панелей 0,4кВ - 5 шт., монтаж панелей 0,4кВ - 6 шт., монтаж шин на изоляторах 0,4кВ - 12 м, монтаж секционной перемычки 0,4кВ - 40 м, монтаж панели АВР - 3*7 м, прокладка и монтаж перемычки на Т-1,Т-2 - 56 м, монтаж концевых муфт на перемычки Т-1,Т-2 - 8 шт., монтаж щита ЩСН - 1 шт., испытание КЛ 0,4кВ - 2 шт., фазировка кабельных линий - 2 шт., испытание сборных и соединительных шин напряжением 0,4 кВ - 2 шт.) | - | - | - | 0.8 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.8 | - | - | - | - | -
7 | Установка и включение приборов учета в систему сбора и передачи данных для обеспечения предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии« (замена счетчиков электрической энергии для измерения потребляемой электрической энергии (активной и реактивной, прямой и обратной), оценки текущей активной, реактивной, полной мощности, коэффициента мощности, частоты напряжения и ряда других параметров в трехфазных сетях переменного тока напряжением 3х230/400 В с осуществлением централизованного сбора информации о потреблении электроэнергии по линиям 0,4 кВ ПС-836 "Слобода" РП-104, РТП-112, ТП-2475, ТП-2476 ШР-0,4 кВ : Меркурий 230 ART-01 – 1 шт., Меркурий 230 ART-02 – 4 шт., Меркурий 231АТ-01 – 1 шт., Меркурий 236 ART-01 -78 шт., Меркурий 236 ART-02 – 16 шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | Покупка Электротехнической Лаборатории 1 шт. (Базовое шасси Цельнометаллический фургон ГАЗ-27057 (4/4), аппарат испытания диэлектриков цифровой (измерительный блок для монтажа в стойку, высоковольтный блок 70 кВ в металлическом корпусе) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## ф. 12
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности ООО "ЦЭК" (представляется ежеквартально)
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период |  | I | квартал | 2025 |  | года
Утверждаю ООО "ЦЭК" Генеральный директор А.В. Прокопенко
(подпись)
[11 empty] | " |  | 14 |  |  | " | мая | 20 | 25 | года
М.П.
Наименование показателя
Метод учета | [6 empty] | на конец 1 кв. 2025 г. | [6 empty] | на конец 2024 г.
1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3
| Выручка | [5 empty] | 86466783.46 | [6 empty] | 365254611.78
| Чистая прибыль | [5 empty] | -14994493.92 | [6 empty] | 15910000
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
| EBITDA | [5 empty] | -2010272.09 | [6 empty] | 21030000
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [5 empty] | 33888000 | [6 empty] | 27550272.58
|  |  | покупатели и заказчики |  |  |  | 30058577.75 | [6 empty] | 17500272.58
|  |  | авансы выданные | [10 empty] | 7289000
| Собственный капитал | [5 empty] | 57152000 | [6 empty] | 72146000
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | [5 empty] | 588898457.69 | [6 empty] | 627333821.9
|  |  | кредиты |  |  |  | 45087145.96 | [6 empty] | 48191721.13
облигационные займы
|  |  | займы организаций |  |  |  | 438426072.63 | [6 empty] | 438426073.63
|  |  | прочее |  |  |  | 105385239.1 | [6 empty] | 140716027.14
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [5 empty] | 161490602.85 | [6 empty] | 135494000
|  |  | кредиты и займы* |  |  |  | 34869186 | [6 empty] | 27093941.76
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  | 113698450.95 | [6 empty] | 107265478.22
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | [5 empty] | 2940901.38 | [6 empty] | 8121601.43
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | [5 empty] | 103201146.17
| Профинансировано на отчетную дату | [5 empty] | 23632529
Обеспеченность источниками финансирования
Дефицит финансирования
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010 - 2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

## ф. 13
Приложение № 13 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объектов ООО "ЦЭК" (представляется ежеквартально)
Утверждаю ООО "ЦЭК" Генеральный директор А.В. Прокопенко
(подпись)
[7 empty] | " 14 " | мая | 2025 | года
М.П.
№ | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2473 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 - 2500А, секционный-1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ, испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 400кВа - 2 шт., монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт. ) | 2 | 0.481 | - | 2024 | 2025 | + | - | - | -
2 | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2474 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 -2500А, секционный - 1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ, испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 250кВа, 400кВа, монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт.) | 2 | 0.378 | - | 2024 | 2025 | + | - | - | -
3 | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2475 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 - 2500А, секционный-1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ , испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 400кВа - 2 шт., монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт.) | 2 | 0.342 | - | 2024 | 2025 | + | - | - | -
4 | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2476 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 - 2500А, секционный-1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ , испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 250кВа - 2 шт., монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт.) | 2 | 0.457 | - | 2024 | 2025 | + | - | - | -
5 | Реконструкция РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ ТП-312 по адресу: дом 28, 2-я Заводская улица, дачный поселок Красково, городской округ Люберцы, Московская область (демонтаж ограждения камер Т-1,Т-2 - 2 шт., монтаж ограждений камер Т-1,Т-2 - 2 шт., демонтаж дверей входных групп РУ-10/0,4кВ,Т-1,Т-2 - 4 шт., монтаж дверей входных групп РУ-10/0,4кВ,Т-1,Т-2 - 1 шт., укрепление отмостки ТП - 36 м, демонтаж РВР 10кВ 5-ти позиционная - 2 шт., демонтаж ячеек ВН трансформаторов Т-1,Т-2 - 2 шт., демонтаж кабельной перемычки перемычки 10кВ на Т-1,Т-2 - 20 м, монтаж ячеек КСО - 10 шт., монтаж ВВ 10 на Т-1,Т-2 - 2 шт., монтаж ВН 10 - 6 шт., монтаж РВ 10 - 2 шт., монтаж концевых муфт 10кВ - 6 шт. (АСБ), 18 шт. (1ПКВТ), прокладка кабельных вставок между секциями 10кВ - 24 м, прокладка кабельных вставок 10кВ на Т-1,Т-2 - 60 м, монтаж РЗиА - 1 шт., испытание КЛ 10кВ - 10 шт., испытание сборных шин 10кВ - 2 шт., пуско - наладочные работы - 1 шт., фазировка кабельной линии - 10 шт., демонтаж ШРНН 0,4кВ - 2 шт., демонтаж алюминиевых шин 0,4кВ - 20 м, демонтаж РВ 0,4кВ - 4 шт., монтаж ШРНН 0,4кВ на 15 присоединений - 2 шт., монтаж панелей с АВ 0,4кВ - 3 шт., демонтаж ЩСН 0,4кВ - 2 шт., монтаж ЩСН 0,4кВ - 2 шт., монтаж панели АВР - 1 шт., монтаж и прокладка кабельных вставок 0,4кВ на Т-1,Т-2 - 80 м, монтаж и прокладка секционной перемычки 0,4кВ - 20 м, монтаж концевых муфт 0,4кВ - 20 шт., монтаж концевых муфт на кабельной перемычке 0,4кВ - 24 м, испытание КЛ 0,4кВ - 20 шт., испытание сборных шин 0,4кВ - 2 шт., пуско -наладочные работы - 1 шт., фазировка кабельной линии - 20 шт.) | 0.8 | 3.54 | - | 2025 | 2026 | + | - | - | -
6 | Реконструкции РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ ТП-313 по адресу: дом 23А, улица Новая Стройка, дачный поселок Красково, городской округ Люберцы, Московская область (демонтаж металлической ТП - 9 м, демонтаж кирпично-бетонного фундамента - 27 кв.м., земляные работы для опалубки ТП, заливка установка фундамента под ТП - 6 шт., монтаж ТП - 1 шт., монтаж контура заземления, демонтаж ячеек КСО - 6 шт., демонтаж Т-1,Т-2 - 2 шт., демонтаж концевых муфт и кабелей 10кВ - 3 шт., демонтаж секционной перемычки 10кВ - 1 шт., прокладка кабельных вставок 10кВ - 3*7 м, монтаж концевых муфт 10кВ - 8 м, монтаж концевых муфт (секционная) 10кВ - 6 шт., установка и монтаж ячеек КСО - 6 шт., установка и монтаж ВВ 10 на Т-1,Т-2 - 2 шт., прокладка и монтаж секционной перемычки 10кВ - 21 м, монтаж секционной перемычки 0,4кВ - 40 м, монтаж концевых муфт (секционная) 0,4кВ, прокладка кабельной линии 10кВ, испытание выключателя нагрузки напряжением 10кВ - 6 шт., испытание КЛ 10кВ - 2 шт., испытание сборных и соединительных шин напряжением 10 кВ - 2 шт., фазировка кабельной линии - 2 шт., демонтаж шин алюминиевых - 9 м, демонтаж панелей 0,4кВ - 5 шт., монтаж панелей 0,4кВ - 6 шт., монтаж шин на изоляторах 0,4кВ - 12 м, монтаж секционной перемычки 0,4кВ - 40 м, монтаж панели АВР - 3*7 м, прокладка и монтаж перемычки на Т-1,Т-2 - 56 м, монтаж концевых муфт на перемычки Т-1,Т-2 - 8 шт., монтаж щита ЩСН - 1 шт., испытание КЛ 0,4кВ - 2 шт., фазировка кабельных линий - 2 шт., испытание сборных и соединительных шин напряжением 0,4 кВ - 2 шт.) | 0.8 | 0.141 | - | 2025 | 2026 | + | - | - | -
7 | Установка и включение приборов учета в систему сбора и передачи данных для обеспечения предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии« (замена счетчиков электрической энергии для измерения потребляемой электрической энергии (активной и реактивной, прямой и обратной), оценки текущей активной, реактивной, полной мощности, коэффициента мощности, частоты напряжения и ряда других параметров в трехфазных сетях переменного тока напряжением 3х230/400 В с осуществлением централизованного сбора информации о потреблении электроэнергии по линиям 0,4 кВ ПС-836 "Слобода" РП-104, РТП-112, ТП-2475, ТП-2476 ШР-0,4 кВ : Меркурий 230 ART-01 – 1 шт., Меркурий 230 ART-02 – 4 шт., Меркурий 231АТ-01 – 1 шт., Меркурий 236 ART-01 -78 шт., Меркурий 236 ART-02 – 16 шт. | - | - | - | 2026 | 2026 | - | - | - | -
8 | Покупка Электротехнической Лаборатории 1 шт. (Базовое шасси Цельнометаллический фургон ГАЗ-27057 (4/4), аппарат испытания диэлектриков цифровой (измерительный блок для монтажа в стойку, высоковольтный блок 70 кВ в металлическом корпусе) | - |  | - | 2027 | 2027 | - | - | - | -