## Форма 10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | I |  | квартал | 2025 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью "Центральная электросетевая компания "
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министра энергетики Московской области от 25.11.2024 № 102 "Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Центральная электросетевая компания " на 2024-2027 годы"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2025, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 82.9544 | 23.6325 | 59.3219 | 50.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.032 | 0 | 59.3219 | -50.032 | -100% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 20.2467 | 0 | 20.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2467 | 0 | - | нд
1 | Московская область (Наименование субъекта Российской Федерации) | Г | 103.2011 | 23.6325 | 79.5686 | 50.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.032 | 0 | 79.5686 | -50.032 | -100% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 82.9544 | 23.6325 | 59.3219 | 50.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.032 | 0 | 59.3219 | -50.032 | -100% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 77.8036 | 23.6325 | 54.1711 | 50.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.032 | 0 | 54.1711 | -50.032 | -100% | нд | 1.2
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 77.8036 | 23.6325 | 54.1711 | 50.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.032 | 0 | 54.1711 | -50.032 | -100% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2473 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 - 2500А, секционный-1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ, испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 400кВа - 2 шт., монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт. ) | O_N2473 | 9.117 | 5.9039 | 3.2131 | 3.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2131 | 0 | 3.2131 | -3.2131 | -100% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2474 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 -2500А, секционный - 1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ, испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 250кВа, 400кВа, монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт.) | O_N2474 | 9.0447 | 5.8953 | 3.1494 | 3.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1494 | 0 | 3.1494 | -3.1494 | -100% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2475 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 - 2500А, секционный-1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ , испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 400кВа - 2 шт., монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт.) | O_N2475 | 9.1335 | 5.9204 | 3.2131 | 3.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2131 | 0 | 3.2131 | -3.2131 | -100% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2476 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 - 2500А, секционный-1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ , испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 250кВа - 2 шт., монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт.) | O_N2476 | 9.3364 | 5.9129 | 3.4235 | 3.4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4235 | 0 | 3.4235 | -3.4235 | -100% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ ТП-312 по адресу: дом 28, 2-я Заводская улица, дачный поселок Красково, городской округ Люберцы, Московская область (демонтаж ограждения камер Т-1,Т-2 - 2 шт., монтаж ограждений камер Т-1,Т-2 - 2 шт., демонтаж дверей входных групп РУ-10/0,4кВ,Т-1,Т-2 - 4 шт., монтаж дверей входных групп РУ-10/0,4кВ,Т-1,Т-2 - 1 шт., укрепление отмостки ТП - 36 м, демонтаж РВР 10кВ 5-ти позиционная - 2 шт., демонтаж ячеек ВН трансформаторов Т-1,Т-2 - 2 шт., демонтаж кабельной перемычки перемычки 10кВ на Т-1,Т-2 - 20 м, монтаж ячеек КСО - 10 шт., монтаж ВВ 10 на Т-1,Т-2 - 2 шт., монтаж ВН 10 - 6 шт., монтаж РВ 10 - 2 шт., монтаж концевых муфт 10кВ - 6 шт. (АСБ), 18 шт. (1ПКВТ), прокладка кабельных вставок между секциями 10кВ - 24 м, прокладка кабельных вставок 10кВ на Т-1,Т-2 - 60 м, монтаж РЗиА - 1 шт., испытание КЛ 10кВ - 10 шт., испытание сборных шин 10кВ - 2 шт., пуско - наладочные работы - 1 шт., фазировка кабельной линии - 10 шт., демонтаж ШРНН 0,4кВ - 2 шт., демонтаж алюминиевых шин 0,4кВ - 20 м, демонтаж РВ 0,4кВ - 4 шт., монтаж ШРНН 0,4кВ на 15 присоединений - 2 шт., монтаж панелей с АВ 0,4кВ - 3 шт., демонтаж ЩСН 0,4кВ - 2 шт., монтаж ЩСН 0,4кВ - 2 шт., монтаж панели АВР - 1 шт., монтаж и прокладка кабельных вставок 0,4кВ на Т-1,Т-2 - 80 м, монтаж и прокладка секционной перемычки 0,4кВ - 20 м, монтаж концевых муфт 0,4кВ - 20 шт., монтаж концевых муфт на кабельной перемычке 0,4кВ - 24 м, испытание КЛ 0,4кВ - 20 шт., испытание сборных шин 0,4кВ - 2 шт., пуско -наладочные работы - 1 шт., фазировка кабельной линии - 20 шт.) | O_N312 | 22.2313 | 0 | 22.2313 | 20.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2126 | 0 | 22.2313 | -20.2126 | -100% | нд
1.2.1.1 | Реконструкции РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ ТП-313 по адресу: дом 23А, улица Новая Стройка, дачный поселок Красково, городской округ Люберцы, Московская область (демонтаж металлической ТП - 9 м, демонтаж кирпично-бетонного фундамента - 27 кв.м., земляные работы для опалубки ТП, заливка установка фундамента под ТП - 6 шт., монтаж ТП - 1 шт., монтаж контура заземления, демонтаж ячеек КСО - 6 шт., демонтаж Т-1,Т-2 - 2 шт., демонтаж концевых муфт и кабелей 10кВ - 3 шт., демонтаж секционной перемычки 10кВ - 1 шт., прокладка кабельных вставок 10кВ - 3*7 м, монтаж концевых муфт 10кВ - 8 м, монтаж концевых муфт (секционная) 10кВ - 6 шт., установка и монтаж ячеек КСО - 6 шт., установка и монтаж ВВ 10 на Т-1,Т-2 - 2 шт., прокладка и монтаж секционной перемычки 10кВ - 21 м, монтаж секционной перемычки 0,4кВ - 40 м, монтаж концевых муфт (секционная) 0,4кВ, прокладка кабельной линии 10кВ, испытание выключателя нагрузки напряжением 10кВ - 6 шт., испытание КЛ 10кВ - 2 шт., испытание сборных и соединительных шин напряжением 10 кВ - 2 шт., фазировка кабельной линии - 2 шт., демонтаж шин алюминиевых - 9 м, демонтаж панелей 0,4кВ - 5 шт., монтаж панелей 0,4кВ - 6 шт., монтаж шин на изоляторах 0,4кВ - 12 м, монтаж секционной перемычки 0,4кВ - 40 м, монтаж панели АВР - 3*7 м, прокладка и монтаж перемычки на Т-1,Т-2 - 56 м, монтаж концевых муфт на перемычки Т-1,Т-2 - 8 шт., монтаж щита ЩСН - 1 шт., испытание КЛ 0,4кВ - 2 шт., фазировка кабельных линий - 2 шт., испытание сборных и соединительных шин напряжением 0,4 кВ - 2 шт.) | O_N313 | 18.9407 | 0 | 18.9407 | 16.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8203 | 0 | 18.9407 | -16.8203 | -100% | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 5.1508 | 0 | 5.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1508 | 0 | - | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 5.1508 | 0 | 5.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1508 | 0 | - | нд
1.2.3.1 | «Установка и включение приборов учета в систему сбора и передачи данных для обеспечения предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии« (замена счетчиков электрической энергии для измерения потребляемой электрической энергии (активной и реактивной, прямой и обратной), оценки текущей активной, реактивной, полной мощности, коэффициента мощности, частоты напряжения и ряда других параметров в трехфазных сетях переменного тока напряжением 3х230/400 В с осуществлением централизованного сбора информации о потреблении электроэнергии по линиям 0,4 кВ ПС-836 "Слобода" РП-104, РТП-112, ТП-2475, ТП-2476 ШР-0,4 кВ : Меркурий 230 ART-01 – 1 шт., Меркурий 230 ART-02 – 4 шт., Меркурий 231АТ-01 – 1 шт., Меркурий 236 ART-01 -78 шт., Меркурий 236 ART-02 – 16 шт. | O_N1 | 5.1508 | 0 | 5.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1508 | 0 | - | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 20.2467 | 0 | 20.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2467 | 0 | - | нд
1.6.1 | Покупка Электротехнической Лаборатории 1 шт. (Базовое шасси Цельнометаллический фургон ГАЗ-27057 (4/4), аппарат испытания диэлектриков цифровой (измерительный блок для монтажа в стойку, высоковольтный блок 70 кВ в металлическом корпусе) | O_N2 | 20.2467 | 0 | 20.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2467 | 0 | - | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 103.2011 | 23.6325 | 79.5686 | 50.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.032 | 0 | 79.5686 | -50.032 | -100% | нд