## стр.1_2
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[13 empty] | за | IV |  | квартал | 2025 |  | года
[13 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью "Центральная электросетевая компания " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
полное наименование субъекта электроэнергетики
[16 empty] | Год раскрытия информации: | 2026 |  | год
[15 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министра энергетики Московской области от 25.12.2025 №149 "Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Центральная электросетевая компания " на 2025-2028 годы"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных | [34 empty] | активов к бухгалтерскому учету в 2025 году | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 213.7303 | 0 | 54.492 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.492 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 54.492 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.492 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | - | 0 | 0% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 29.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1 | Московская область (Наименование субъекта Российской Федерации) | Г | 243.5178 | 0 | 54.492 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.492 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 54.492 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.492 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | - | 0 | 0% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 213.7303 | 0 | 54.492 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.492 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 54.492 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.492 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | - | 0 | 0% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 137.1523 | 0 | 54.492 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.492 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 54.492 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.492 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | - | 0 | 0% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 126.2619 | 0 | 50.852 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.852 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 50.852 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.852 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | - | 0 | 0% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2473 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 - 2500А, секционный-1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ, испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 400кВа - 2 шт., монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт. ) | O_N2473 | 7.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2474 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 -2500А, секционный - 1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ, испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 250кВа, 400кВа, монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт.) | O_N2474 | 7.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2475 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 - 2500А, секционный-1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ , испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 400кВа - 2 шт., монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт.) | O_N2475 | 7.6113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2476 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 - 2500А, секционный-1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ , испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 250кВа - 2 шт., монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт.) | O_N2476 | 7.7803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и замена трансформаторов с 630 КВА (2 шт.) на новые трансформаторы 630 КВА (2 шт.) в ТП-312 по адресу: дом 28, 2-я Заводская улица, дачный поселок Красково, городской округ Люберцы, Московская область (Демонтаж РВР 10кВ 5-ти позиционная -2шт, Демонтаж ячеек ВН трансформаторов Т-1, Т-2 -2шт, Демонтаж кабельной перемычки 10кВ на Т-1, Т-2 -20м, Демонтаж Т-1, Т-2 - 2шт, Монтаж ВВ 10 на Т-1, Т-2 -2шт, Монтаж ВН 10 -6шт, Монтаж РВ 10 -2шт, Монтаж концевых муфт 10кВ -6шт, Монтаж концевых муфт 10кВ -18шт, Прокладка кабельных вставок между секциями 10кВ -24м, Прокладка кабельных вставок 10кВ на Т-1, Т-2 - 60м, Монтаж РЗиА -1шт, Испытание КЛ 10кВ -10шт, Испытание сборных шин 10кВ -2шт, Пуско - наладочные работы -1 шт, Фазировка кабельной линии -10шт, Монтаж Т-1, Т-2 -2шт, Демонтаж ШРНН 0,4кВ -2шт, Демонтаж алюминиевых шин 0,4кВ -20м, Демонтаж РВ 0,4кВ -4шт, Монтаж ШРНН 0,4кВ на 15 присоединений -2шт, Монтаж панелей с АВ 0,4кВ -3шт, Демонтаж ЩСН 0,4кВ -2шт, Монтаж ЩСН 0,4кВ -2шт, Монтаж панели АВР -1шт, Монтаж и прокладка кабельных вставок 0,4кВ на Т-1,Т-2 -80м, Монтаж и прокладка секционной перемычки 0,4кВ -20м, Монтаж концевых муфт 0,4кВ -20шт, Монтаж концевых муфт на кабельной перемычке 0,4кВ -24шт, Испытание КЛ 0,4кВ -20шт, Испытание сборных шин 0,4кВ -2шт, Пуско - наладочные работы -1шт, Фазировка кабельной линии -20шт, Ремонт кровли 6х6 -36м, Усиление бетонного основания Т-1, Т-2 -2шт, Демонтаж ограждения камер Т-1, Т-2 -2шт, Монтаж ограждений камер Т-1, Т-2 -2шт, Демонтаж дверей входных групп РУ-10/0,4кВ, Т-1, Т-2 -4шт, Монтаж дверей входных групп РУ-10/0,4кВ, Т-1, Т-2 -1шт, Укрепление отмостки ТП -36м) | O_N312 | 21.8012 | 0 | 21.8012 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8012 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21.8012 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8012 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | - | 0 | 0% | нд
1.2.1.1 | Реконструкции РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и замена трансформаторов с 250 КВА (2 шт.) на 400 КВА (2 шт.) в ТП-313 по адресу: дом 23А, улица Новая Стройка, дачный поселок Красково, городской округ Люберцы, Московская область (Установка «временной» ТП -1шт, Прокладка кабельной вставки 10кВ -40м, Монтаж концевых муфт и кабелей 10кВ -8шт, Прокладка кабельных вставок 0,4кВ 4х20м, Испытание КЛ 10кВ -8шт, Перевод нагрузок на временную ТП -1шт, Демонтаж ячеек КСО -6шт, Демонтаж Т-1, Т-2 -2шт, Демонтаж концевых муфт и кабелей 10кВ -3шт, Демонтаж секционной перемычки 10кВ -1шт, Прокладка кабельных вставок 10кВ 3х7м, Монтаж концевых муфт 10кВ -8шт, Монтаж концевых муфт (секционная) 10кВ -6шт, Установка и монтаж ячеек КСО -6шт, Установка и монтаж ВВ 10 на Т-1, Т-2 -2шт, Прокладка и монтаж секционной перемычки 10кВ -21м, Монтаж секционной перемычки 0,4кВ -40м, Монтаж концевых муфт (секционная) 0,4кВ -6шт, Прокладка кабельной линии 10кВ -309м, Испытание выключателя нагрузки напряжением 10кВ -6 испыт-е, Испытание КЛ 10кВ -2 испыт-е, Испытание сборных и соединительных шин напряжением 10 кВ -2 испыт-е, Фазировка кабельной линии -2шт, Монтаж Т-1, Т-2 -2шт, Демонтаж шин алюминиевых -9м, Демонтаж панелей 0,4кВ -5шт, Монтаж панелей 0,4кВ -6шт, Монтаж шин на изоляторах 0,4кВ -12м, Монтаж секционной перемычки 0,4кВ -40м, Монтаж панели АВР 3х7м, Прокладка и монтаж перемычки на Т-1, Т-2 -56м, Монтаж концевых муфт на перемычки Т-1, Т-2 -8шт, Монтаж щита ЩСН -1шт, Испытание КЛ 0,4кВ -2шт, Фазировка кабельных линий -2шт, Испытание сборных и соединительных шин напряжением 0,4 кВ -2шт, Демонтаж металлической ТП -9м, Демонтаж кирпично-бетонного фундамента -27кв.м, Земляные работы для опалубки ТП -50куб.м, Заливка установка фундамента под ТП -6шт, Монтаж ТП(в составе ЛВН – 3 шт, СВН – 1 шт) -1шт, Монтаж контура заземления -20м) | O_N313 | 22.8193 | 0 | 22.8193 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8193 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22.8193 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8193 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | 0% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ РТП-27 по адресу: Московская область, г. Котельники, земельный участок с кадастровым номером 50:22:0050101:131 во внутреннем дворовом пространстве МКД №11 и МКД №13, ул. Кузьминская (Демонтаж ячеек ВН трансформаторов Т-1, Т-2 -2шт, Демонтаж кабельной перемычки 10кВ на Т-1, Т-2 -20м, Демонтаж ячеек КСО -2шт, Монтаж ячеек КСО -2шт, Монтаж сборных шин 10кВ, Прокладка кабельных вставок между секциями 10кВ -24м, Прокладка кабельных вставок 10кВ на Т-1, Т-2 -60м, Монтаж РЗиА -1шт, Испытание КЛ 10кВ -10шт, Испытание сборных шин 10кВ -2шт, Пуско - наладочные работы -1шт, Фазировка кабельной линии -10шт, Ремонт кровли 6х12 -72м, Усиление бетонного основания Т-1, Т-2 -2шт, Демонтаж ограждения камер Т-1, Т-2 -2шт, Монтаж ограждений камер Т-1, Т-2 -2шт, Демонтаж дверей входных групп РУ-10/0,4кВ, Т-1, Т-2 -4шт, Монтаж дверей входных групп РУ-10/0,4кВ, Т-1, Т-2 -1шт, Укрепление отмостки ТП -36м) | P_N27 | 6.2315 | 0 | 6.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ, РУ-0,4кВ и замена трансформаторов с 630 КВА на новый трансформатор 630 КВА и с 560 КВА на 630 КВА в ТП-6 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, рабочий поселок Селятино, Спортивная ул., д. 2, с.4 (Ремонт кровли 6,3х7,0 -44,1м2, Демонтаж дверей входных групп РУ-0,4кВ, Т-1, Т-2 -5шт., Монтаж новых дверей входных групп РУ-0,4кВ, Т-1, Т-2 -5шт., Устройство отмостки ТП 13,3х1 -133м2., Установка кровельного капельника -13,3м., Демонтаж решеток вентиляции с защитными кожухами -2шт., Монтаж новых решеток вентиляции с защитными кожухами -2шт., Устройство площадки входной группы перед помещением РУ-0,4кВ -1шт., Устройство погрузочной площадки перед помещениями с трансформаторами -2шт., Монтаж козырьков входных групп -3шт., Штукатурка фасада сетевого сооружения -60м2., Покраска фасада сетевого сооружения -60м2., Покраска внутренних стен сетевого сооружения -58м2., Демонтаж Т-1, Т-2 -2шт., Устройство фундамента под новые трансформаторы -2шт., Монтаж Т-1, Т-2 ТМГ 630 кВА -2шт., Демонтаж концевых муфт 10 кВ Т-1 -4шт., Монтаж концевых муфт 10 кВ Т-2 -4шт., Демонтаж секционной перемычки 10 кВ -10м, Монтаж секционной перемычки 10 кВ -10м, Испытание секционной перемычки 10 кВ, Демонтаж линейных разъединителей -2шт, Монтаж линейных разъединителей -2шт, Демонтаж секционных разъединителей -2шт, Монтаж секционных разъединителей -2шт, Расшиновка шин 10 кВ Т-1 -8м, Расшиновка шин 0,4 кВ Т-1 -9м, Ошиновка шин 10 кВТ-1 -8м, Ошиновка шин0,4 кВ Т-1 -9м, Расшиновка шин 10 кВ Т-2 -8м, Расшиновка шин 0,4 кВ Т-2 -9м, Ошиновка шин 10 кВТ-2 -8м, Ошиновка шин 0,4 кВ Т-2 -9м) | P_N6T | 4.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ в РП-7 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, рабочий поселок Калининец, промышленная территория (Демонтаж ячейки №1 с ВН-10 кВ направлением на РП-8 -1 яч., Демонтаж ячейки №3 с ВН-10 кВ направлением на ТП-16 -1 яч., Демонтаж ячейки №4 с ВН-10 кВ направлением на ТП-28 -1 яч., Демонтаж ячейки №7 с СР-1 -1 шт., Демонтаж концевых муфт 10кВ -3 шт., Демонтаж секционной перемычки 10кВ -1 шт., Прокладка кабельных вставок 10кВ -2 шт., Монтаж концевых муфт 10кВ -3 шт., Монтаж концевых муфт (секционная) 10кВ -1 шт., Установка и монтаж 3-х ячеек КСО-393 с ВВк (BB/TEL) -3 яч., Установка и монтаж СВН-10 кВ -1 яч., Установка и монтаж ТМГ 0,4/10 кВА 25 кВА ТСН-2 на 2 секции 10 кВ -1 шт., Прокладка и монтаж секционной перемычки 10кВ -1 шт., Пуско-наладочные работы РЗА ячеек с ВВк (BB/TEL) -3 шт., Испытание вакуумных выключателей напряжением 10кВ -3 шт., Испытание СВН 10кВ -1 шт., Испытание сборных и соединительных шин напряжением 10кВ) | P_N7R | 8.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ РП-2 по адресу: Московская область, г.о. Наро-Фоминский, п. Селятино, ул. Промышленная, д.1с4 (Перевод нагрузки на 2 секцию шин РП-2 -1шт, Демонтаж МВ с приводом на КРУ К-XII -7шт, Демонтаж ТН-1 -1шт, Демонтаж вторичных цепей, Ревизия ячеек КРУ К-XII -7шт, Монтаж ВВ на КРУ К-XII -7шт, Монтаж ТН-1 -1шт, Испытание оборудования РУ-10 кВ -7шт, Прокладка вторичных цепей, Наладка РЗА -7шт, Перевод нагрузки на 1 секцию шин РП-2 -1шт, Демонтаж МВ с приводом на КРУ К-XII -8шт, Демонтаж ТН-1 -1шт, Демонтаж вторичных цепей, Ревизия ячеек КРУ К-XII -8шт, Монтаж ВВ на КРУ К-XII -8шт, Монтаж ТН-2 -1шт, Испытание оборудования РУ-10 кВ -8шт, Прокладка вторичных цепей, Наладка РЗА -8шт) | P_N2R | 15.3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ, РУ-0,4 кВ в ТП-2 по адресу:Московская область, Наро-Фоминский го-родской округ, рабочий поселок Селятино, ул.Вокзальная 8А, вблизи ТЦ "Вокзальный" (Демонтаж ячеек КСО-24 с ВНП-16 с приводом ПР-17 -5 яч, Демонтаж Т-1 и Т-2 -2 шт, Демонтаж концевых муфт 10кВ -3 шт, Демонтаж сборных шин 10 кВ -1 шт, Прокладка кабельных вставок 10кВ -2 шт, Монтаж концевых муфт 10кВ -3 шт, Монтаж концевых муфт (секционная) 10кВ -2 шт, Монтаж сборных шин 10 кВ секции №1 и секции №2 -2 шт, Монтаж 3-х линейных ячеек КСО-393 с ВВк (BB/TEL) -3 яч, Монтаж 2-х ячеек КСО-393 с ВН и ПР на Т-1 и Т-2 -2 яч, Монтаж КСО-393 секционной с ВВк (BB/TEL) -1 яч, Установка и монтаж ТМГ 0,4/10 кВА 630 кВА -2 шт, Прокладка и монтаж секционной перемычки 10кВ -1 шт, Пуско-наладочные работы РЗА ячеек с ВВк (BB/TEL) -4 шт, Испытание вакуумных выключателей напряжением 10кВ -4 шт, Испытание ВН 10кВ -2 шт, Испытание сборных и соединительных шин напряжением 10кВ -2 шт, Демонтаж шин алюминиевых -2 шт, Демонтаж панелей ЩО-70 вводных -2 шт, Демонтаж панелей линейных ЩО - 0,4кВ -5 шт, Демонтаж панели секционной ЩО - 0,4кВ -1 шт, Демонтаж кабельных муфт 0,4кВ -5 шт, Демонтаж перемычки на Т-1, Т-2 -2 шт, Демонтаж концевых муфт на перемычки Т-1, Т-2 -2 шт, Монтаж панелей вводных ЩО-70 с АВ-0,4кВ -2 шт, Монтаж панелей линейных ЩО-70 с АВ-0,4кВ -5 шт, Монтаж панели секционной ЩО-70 с АВ-0,4кВ -1 шт, Монтаж шин на изоляторах 0,4кВ -2 шт, Монтаж секционной перемычки 0,4кВ -2 шт, Монтаж панели АВР -1 шт, Прокладка и монтаж перемычки на Т-1, Т-2 -2 шт, Монтаж концевых муфт на перемычки Т-1, Т-2 -2 шт, Монтаж щита ЩСН -1 шт, Фазировка кабельных линий -5 шт, Испытание сборных и соединительных шин напряжением 0,4 кВ -2 шт) | P_N2T | 16.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 10.8904 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Модернизация РТП-32 в строительной части по адресу: Московская область, г. Котельники, 3-й Парковый проезд, д.2 (Ремонт кровли 9,5х5,5 -52.25м2, Герметизация бетонных швов кабельного приямка -30м, Демонтаж петель дверей входных групп РУ-10/0,4кВ,Т-1,Т-2 -12шт., Монтаж петель дверей входных групп РУ-10/0,4кВ,Т-1,Т-2 -12шт., Демонтаж замков дверей входных групп РУ-10/0,4кВ,Т-1,Т-2 -5шт., Монтаж замков дверей входных групп РУ-10/0,4кВ,Т-1,Т-2 -5шт., Укрепление отмостки ТП 34х1 -34м2, Покраска дверей входных групп РУ-10/0,4кВ,Т-1,Т-2 -12м2, Покраска фасада сетевого сооружения 30х2,7 -81м2, Покраска внутренних стен сетевого сооружения -79м2, Монтаж козырьков входных групп -6шт., Демонтаж решеток вентиляции -4шт., Покраска решеток вентиляции -4шт., Монтаж решеток вентиляции -4шт.) | P_N32 | 1.0292 | 0 | 1.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-306 в строительной части по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, д.п. Красково, 2-я Заводская улица, д.11 (Ремонт кровли 10,2х6,3 -64,26м2, Герметизация бетонных швов кабельного приямка -33м, Усиление бетонного основания РУ-0,4кВ, 10,2х3,2 -32,64м2, Демонтаж петель дверей входных групп РУ-10/0,4кВ,Т-1,Т-2 -12шт., Монтаж петель дверей входных групп РУ-10/0,4кВ,Т-1,Т-2 -12шт., Демонтаж замков дверей входных групп РУ-10/0,4кВ,Т-1,Т-2 -4шт., Монтаж замков дверей входных групп РУ-10/0,4кВ,Т-1,Т-2 -4шт., Укрепление отмостки ТП 37х1 -37м2, Покраска дверей входных групп РУ-10/0,4кВ,Т-1,Т-2 -11м2, Покраска фасада сетевого сооружения 33х4,5 -148,5м2, Покраска внутренних стен сетевого сооружения -147м2, Установка кровельного капельника -33м, Демонтаж решеток вентиляции -6шт., Монтаж решеток вентиляции -6шт., Восстановление кирпичной кладки фасада сетевого сооружения -30м2, Монтаж козырьков входных групп -4шт., Штукатурка фасада сетевого сооружения -148,5м2) | P_N306 | 1.69 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-307 в строительной части по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. Лохра, д.13 (Ремонт кровли 7,5х6 -45м2, Герметизация бетонных швов кабельного приямка -27м., Демонтаж петель дверей входных групп РУ-10/0,4кВ,Т-1,Т-2 -12шт., Монтаж петель дверей входных групп РУ-10/0,4кВ,Т-1,Т-2 -12шт., Демонтаж замков дверей входных групп РУ-10/0,4кВ,Т-1,Т-2 -4шт., Монтаж замков дверей входных групп РУ-10/0,4кВ,Т-1,Т-2 -4шт., Укрепление отмостки ТП 29х1 -29м2, Покраска дверей входных групп РУ-10/0,4кВ,Т-1,Т-2 -12м2, Покраска фасада сетевого сооружения 27х2,5 -67,5м2, Монтаж козырьков входных групп -1шт., Демонтаж двери РУ-10 кВ. -1шт., Монтаж двери РУ-10 кВ. -1шт., Установка кровельного капельника 27х1 -27м.) | P_N307 | 0.92083 | 0 | 0.92083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-5 в строительной части по адресу: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, рабочий посёлок Селятино, Спортивная улица, 2с4 (Усиление бетонного основания Т-1, Т-2 -31,2м2, Демонтаж замков дверей входных групп Т-1, Т-2 -2шт, Монтаж замков дверей входных групп Т-1, Т-2 -2шт, Укрепление отмостки ТП 5,2х2 -10,4м2, Демонтаж дверей входных групп Т-1, Т-2 -2шт, Монтаж дверей входных групп Т-1, Т-2 -2шт, Штукатурка фасада сетевого сооружения 5,2х4 -20,8м2, Покраска фасада сетевого сооружения 5,2х4 -20,8м2, Монтаж козырьков входных групп -2шт, Установка кровельного капельника 5,2х1 -5,2м, Демонтаж решеток вентиляции -4шт, Монтаж решеток вентиляции -4шт, Демонтаж ограждения камер Т-1, Т-2 -2шт, Монтаж ограждений камер Т-1, Т-2 -2шт) | P_N5T | 0.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-20 в строительной части по адресу: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, рабочий посёлок Селятино, Спортивная улица, 2с4 (Ремонт кровли -71,25м2, Демонтаж петель дверей входных групп РУ-10кВ, РУ-0,4кВ -8шт, Монтаж петель дверей входных групп РУ-10кВ, РУ-0,4кВ -8шт, Демонтаж замков дверей входных групп РУ-10кВ, РУ-0,4кВ -2шт, Монтаж замков дверей входных групп РУ-10кВ, РУ-0,4кВ -2шт, Укрепление отмостки ТП 14,250х1 -14,25м2, Демонтаж дверей входных групп РУ-10кВ, РУ-0,4кВ -2шт, Монтаж дверей входных групп РУ-10кВ, РУ-0,4кВ -2шт, Покраска фасада сетевого сооружения 19,250х5,850 -112,62м2, Штукатурка внутренних стен сетевого сооружения 38,5х5,85 -225,23м2, Покраска внутренних стен сетевого сооружения 38,5х5,85 -225,23м2, Монтаж козырьков входных групп -3шт, Установка кровельного капельника 14,25х1 -14,25м, Демонтаж решеток вентиляции -6шт, Монтаж решеток вентиляции -6шт) | P_N20 | 1.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-277 в строительной части по адресу: Московская область, Котельники, микрорайон Опытное Поле, 8с3 (Ремонт кровли 4,28х3,65 -15,62м2, Демонтаж замков дверей входных групп Т-1, Т-2 -6шт, Монтаж замков дверей входных групп Т-1, Т-2 -6шт, Укрепление отмостки ТП 15,86х1 -15,86м2, Покраска фасада сетевого сооружения 15,86х2,5 -39,65м2, Установка кровельного капельника 15,86х1 -15,86м, Демонтаж решеток вентиляции -4шт, Монтаж решеток вентиляции -4шт) | P_N277 | 0.43273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-314 в строительной части по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, дачный посёлок Красково, 2-я Заводская улица, 20/1 (Ремонт кровли 10,150х7,750 -78,66м2, Герметизация бетонных швов кабельного приямка -35,83м, Усиление бетонного основания ТП-314 10,150х1 -10,15м2, Укрепление отмостки ТП 37,83х1 -37,83м2, Демонтаж дверей входных групп РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Т-1, Т-2 -6шт, Монтаж дверей входных групп РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Т-1, Т-2 -6шт, Покраска фасада сетевого сооружения 35,83х4,750 -170,19м2, Монтаж козырьков входных групп -2шт, Установка кровельного капельника 35,83х1 -35,83м, Демонтаж решеток вентиляции -4шт, Монтаж решеток вентиляции -4шт) | P_N314 | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация РТП-310 в строительной части по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, дачный посёлок Красково (Ремонт кровли 16,15х10,75 -173,62м2, Восстановление бетонного основания входных групп Т-1. Т-2 -2шт, Укрепление отмостки РТП-310 53.80х1 -53.80м2, Покраска дверей входных групп РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Т-1, Т-2 -7шт, Покраска фасада сетевого сооружения 53.80х5.15 -277.07м2, Установка кровельного капельника 53.80х1 -53.80 м, Демонтаж решеток вентиляции -2шт, Монтаж решеток вентиляции -2шт, Демонтаж замков входных групп РУ-10кВ, РУ-0.4кВ, Т-1, Т-2 -7шт, Монтаж замков входных групп РУ-10кВ, РУ-0.4кВ, Т-1, Т-2 -7шт, Реконструкция системы слива воды -32.30м) | P_N310 | 1.4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-221 в строительной части по адресу: Московская область, город Котельники, микрорайон Южный, д. 9 (Укрепление отмостки ТП-221 32х1 -32м2, Демонтаж петель входных дверей РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Т-1, Т-2 -30шт, Монтаж петель входных дверей РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Т-1, Т-2 -30шт, Демонтаж дверей входных групп РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Т-1, Т-2 -6шт, Монтаж дверей входных групп РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Т-1, Т-2 -6шт, Демонтаж замков входных дверей РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Т-1, Т-2 -6шт, Монтаж замков входных дверей РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Т-1, Т-2 -6шт, Покраска фасада сетевого сооружения 32х3,1 -99,2м2, Установка кровельного капельника 32х1 -32м, Демонтаж решеток вентиляции -10шт, Монтаж решеток вентиляции -10шт, Демонтаж входных металлических лестниц -3шт, Монтаж входных металлических лестниц -3шт, Демонтаж отопительных конвекторов -3шт, Монтаж отопительных конвекторов -3шт) | P_N221 | 0.95232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-232 в строительной части по адресу: Московская область, город Дзержинский, ул. Угрешская, д. 13 (Ремонт кровли 8,3х8 -66,4м2, Усиление бетонного основания ТП-232 32,60х1 -32,6м2, Укрепление отмостки ТП 32,60х1 -32,6м2, Покраска фасада сетевого сооружения 32,6х3,1 -101,06м2, Установка кровельного капельника 32,6х1 -32,6м, Демонтаж входных деревянных лестниц -2шт, Монтаж входных металлических лестниц -2шт) | P_N232 | 0.78598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 42.2507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 42.2507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция системы внешнего электроснабжения ТП-313 по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, д.п. Красково, улица Новая Стройка, д.23А (Разработка грунта вручную -650м, Разработка грунта методом ГНБ -50м, Устройство постели для кабеля в траншее -650м, Устройство защитных футляров для КЛ-10кВ в местах пересечения с дорогами, тротуарами, действующими коммуникациями -300м, Устройство защиты кабеля в траншее плиткой ПЗК -350м, Разборка участка опалубки РП/ТП для ввода КЛ -2м2, Герметизация проходов при вводе кабелей в РП/ТП -2шт, Восстановление опалубки РП/ТП -2м2, Обратная засыпка траншеи, котловановБлагоустройство территории, восстановление асфальтного/плиточного покрытия по окончанию работ -650м, Прокладка кабеля в траншее -650м, Прокладка кабеля в трубах (ПНД) -300м, Прокладка кабеля в трубах (ГНБ) -50м, Монтаж соединительных муфт 10кВ -2шт, Монтаж концевых муфт 10кВ -2шт, Ревизия ВВТ-10/20-630, РЗиА и оборудования ячейки №8 РУ-10кВ ТП-5 -1яч, Присоединение наконечников вновь проложенной КЛ-10кВ в РУ-10кВ ТП-5 и РУ-10кВ ТП-313 -6шт, Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельной линии 10кВ -1Изм-е, Испытание кабеля 10кВ повышенным напряжением -1Исп-е, Фазировка кабельной линии 10кВ с сетью -1шт, Испытание повышенным напряжением оборудования 10кВ яч.8 РУ-10кВ сек 2 ТП-5: вакуумного выключателя, тр-ров тока, разъединителей, опорной изоляции -1шт, Наладка и испытание схемы вторичной коммутации управления, сигнализации, МТЗ, ЗНЗ яч.№8 ВВТ-10/20-630 -1шт, Испытание разъединителя 10кВ яч.5 РУ-10кВ сек 2 ТП-313 -1Исп-е) | P_K313 | 11.9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция системы внешнего электроснабжения ТП-3 по адресу: Московская область, г.о., Наро-Фоминское, р.п. Селятино, улица Вокзальная, д.3Вс1 (Разработка грунта вручную -150м, Разработка грунта методом ГНБ -350м, Устройство постели для кабеля в траншее -150м, Устройство защиты кабеля в траншее плиткой ПЗК -150м, Разборка участка опалубки РП/ТП для ввода КЛ -2м2, Герметизация проходов при вводе кабелей в РП/ТП -2шт, Восстановление опалубки РП/ТП -2м2, Обратная засыпка траншеи, котловановБлагоустройство территории, восстановление асфальтного/плиточного покрытия по окончанию работПрокладка кабеля в траншее -150м, Прокладка кабеля в трубах (ГНБ) -350м, Монтаж соединительных муфт 10кВ -2шт, Монтаж концевых муфт 10кВ -2шт, Ревизия выключателя нагрузки и оборудования ячейки №3 РУ-10кВ ТП-2 -1яч, Ревизия выключателя нагрузки и оборудования ячейки №3 РУ-10кВ ТП-3 -1яч, Присоединение наконечников вновь проложенной КЛ-10кВ в РУ-10кВ ТП-2 и РУ-10кВ ТП-3 -6шт, Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельной линии 10кВ -1Изм-е, Испытание кабеля 10кВ повышенным напряжением -1Исп-е, Фазировка кабельной линии 10кВ с сетью -1шт, Испытание повышенным напряжением выключателя нагрузки и оборудования яч.3 РУ-10кВ ТП-2 -1Исп-е, Испытание повышенным напряжением выключателя нагрузки и оборудования яч.3 РУ-10кВ ТП-3 -1Исп-е) | P_K3 | 17.8917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция системы внешнего электроснабжения ТП-37 по адресу: Московская область, г.о. Наро-Фоминский, р.п. Селятино, ул. Больничная, д.10Б (Разработка грунта вручную -250м, Разработка грунта методом ГНБ -200м, Устройство постели для кабеля в траншее -250м, Устройство защитных футляров для КЛ-10кВ в местах пересечения с дорогами, тротуарами, действующими коммуникациями -50м, Устройство защиты кабеля в траншее плиткой ПЗК -200м, Разборка участка опалубки РП/ТП для ввода КЛ -2м2, Герметизация проходов при вводе кабелей в РП/ТП -2шт, Восстановление опалубки РП/ТП -2м2, Обратная засыпка траншеи, котловановБлагоустройство территории, восстановление асфальтного/плиточного покрытия по окончанию работПрокладка кабеля в траншее -200м, Прокладка кабеля в трубах (ПНД) -50м, Прокладка кабеля в трубах (ГНБ) -200м, Монтаж соединительных муфт 10кВ -2шт, Монтаж концевых муфт 10кВ -2шт, Ревизия масляного выключателя, РЗиА и оборудования ячейки №10 РУ-10кВ РП-1 -1яч, Присоединение наконечников вновь проложенной КЛ-10кВ в РУ-10кВ РП-1 и РУ-10кВ ТП-37 -6шт, Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельной линии 10кВ -1Изм-е, Испытание кабеля 10кВ повышенным напряжением -1Исп-е, Фазировка кабельной линии 10кВ с сетью -1шт, Испытание повышенным напряжением оборудования 10кВ яч.10 РУ-10кВ РП-1: масляного выключателя, тр-ров тока, разъединителей, опорной изоляцииНаладка и испытание схемы вторичной коммутации управления, сигнализации, МТЗ, ЗНЗ яч.№10 ВМ 10кВИспытание выключателя нагрузки 10кВ яч.2 КРУ-10кВ Xiria ТП-37 -1Исп-е) | P_K37 | 12.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 19.3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 13.6145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Установка и включение приборов учета в систему сбора и передачи данных для обеспечения предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (в 2026 году замена 100 счетчиков с Меркурия на Матрицу в д. Новинки) | O_N1 | 4.2923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Установка и включение приборов учета в систему сбора и передачи данных для обеспечения предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (в 2027 году замена 110 счетчиков «Меркурий» на «Матрицу» в д. Борзые; в 2028 году замена 124 счетчиков «Меркурий» на «Матрицу» в д. Борзые) | P_N8 | 9.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 5.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.5 | Установка устройств сбора и передачи данных в систему учета для дальнейшего включения приборов учета в систему сбора и передачи данных (установка 8 шт. УСПД в городском округе Люберцы, 12 шт. УСПД в городе Котельники, 30 шт. УСПД в Наро-Фоминском городском округе) | P_N7 | 5.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 14.9547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 14.9547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Установка системы телемеханизации РТП-27 по адресу: Московская область, г. Котельники, жилой комплекс Парковый, ул. Кузьминская, д.11 (Анализ 11 ячеек, Монтаж контроллера, датчиков, устройств телеуправления для 11 ячеек) | P_T27 | 3.7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Установка системы телемеханизации РТП-112 по адресу: Московская область, г.о. Истра, д. Новинки, коттеджный поселок Павлово-2, ул. Малахитовая, д.7 (Обследование 11 ячеек, Монтаж контроллера, датчиков, устройств телеуправления для 11 ячеек) | P_T112 | 3.7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Установка системы телемеханизации РТП-220 по адресу: Московская область, г. Котельники, микрорайон Южный, д.11 (Обследование 13 ячеек, Монтаж оборудования для 13 ячеек) | P_T220 | 3.7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Установка системы телемеханизации РТП-310 по адресу: Московская область, г. Люберцы, дачный поселок Красково (Анализ 15 ячеек, Монтаж контроллера, датчиков, устройств телеуправления для 15 ячеек) | P_T310 | 3.7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 29.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.6 | Покупка передвижной электротехнической лаборатории (1 шт; испытательный комплекс, малогабаритное прожигающее устройство, диодная линейка, поисковый комплект индукционно–акустический, рефлектометр, адаптер дуги, датчик напряжения; датчик тока, генератор высоковольтных импульсов, транспортное средство (фургон грузопассажирский, 5 мест, грузоподьемность не менее 1200 кг) | O_N2 | 20.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.6 | Приобретение и внедрение программного комплекса интеграции данных личного кабинета Заявителя автоматизированной системы ООО «ЦЭК» в автоматизированную систему портала Госуслуги (1шт.) | P_N3 | 2.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.6 | Приобретение трассопоискового комплекта для определения местоположения подземных кабельных коммуникаций (1шт.) | P_N4 | 0.14355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.6 | Приобретение резервного источника электроснабжения (РИСЭ) мощностью 250 кВА для обеспечения бесперебойным электроснабжением социально-значимых объектов (1шт.) | P_N5 | 2.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.6 | Приобретение автотранспортного средства для транспортировки резервного источника электроснабжения (РИСЭ) (1шт.: бортовая платформа; грузоподъёмность не менее 5500 кг; количество мест – 3) | P_N6 | 4.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 243.5178 | 0 | 54.492 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.492 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 54.492 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.492 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | - | 0 | 0% | нд