## Лист 1
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025
Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации инвестиционной программы за 2024год
Общество с ограниченной ответственностью "Центральная электросетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
№ п/п | наименование инвестиционного проекта | идентификатор инвестиционного проекта | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
[6 empty] | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт. | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 43
1 | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2473 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 - 2500А, секционный-1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ, испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 400кВа - 2 шт., монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт. ) | O_N2473 | нд | передача эектроэнергии | 2024-08-23 | 2 | нд | нд | нд | нд | 2 | проектно-изыскательные работы | проектно-изыскательные работы | Спутник ЭнергоСеть ООО | 3861.1558 | нд | 3861.1558 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3861.1558 | Спутник ЭнергоСеть ООО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-05-31 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-08-05 | нд | Отторгован рамочный договор
[12 empty] | реконструкция | реконструкция | Спутник ЭнергоСеть ООО | 1058.7563 | нд | 1058.7563 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1058.7563 | Спутник ЭнергоСеть ООО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-05-14 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-08-23 | нд | Отторгован рамочный договор
2 | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2474 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 -2500А, секционный - 1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ, испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 250кВа, 400кВа, монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт.) | O_N2474 | нд | передача эектроэнергии | 2024-08-23 | 2 | нд | нд | нд | нд | 2 | проектно-изыскательные работы | проектно-изыскательные работы | Спутник ЭнергоСеть ООО | 3853.989 | нд | 3853.989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3853.989 | Спутник ЭнергоСеть ООО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-05-31 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-08-05 | нд | Отторгован рамочный договор
[12 empty] | реконструкция | реконструкция | Спутник ЭнергоСеть ООО | 1058.7563 | нд | 1058.7563 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1058.7563 | Спутник ЭнергоСеть ООО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-05-14 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-08-23 | нд | Отторгован рамочный договор
3 | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2475 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 - 2500А, секционный-1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ , испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 400кВа - 2 шт., монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт.) | O_N2475 | нд | передача эектроэнергии | 2024-08-23 | 2 | нд | нд | нд | нд | 2 | проектно-изыскательные работы | проектно-изыскательные работы | Спутник ЭнергоСеть ООО | 3874.9427 | нд | 3874.9427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3874.9427 | Спутник ЭнергоСеть ООО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-05-31 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-08-05 | нд | Отторгован рамочный договор
[12 empty] | реконструкция | реконструкция | Спутник ЭнергоСеть ООО | 1058.7563 | нд | 1058.7563 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1058.7563 | Спутник ЭнергоСеть ООО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-05-14 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-08-23 | нд | Отторгован рамочный договор
4 | Реконструкция РУ-0,4кВ и замена трансформаторов в ТП-2476 по адресу: М.О. Истринский г.о. д. Новинки к.п. Павлово-2 (замена и установка ячеек 0,4кВ, прокладка кабельных перемычек 0,4кВ ВВГнг 1х240, монтаж и усиление секции шин 0,4кВ 1,2-секций, демонтаж АВ 0,4кВ ввод 1, ввод 2,секционный, установка и монтаж АВ 0,4кВ, ввод 1 - 2500А, ввод 2 - 2500А, секционный-1600А, монтаж и опресовка концевых муфт кабельных перемычек 0,4кВ , испытание сборных шин 0,4кВ, замена нейтральной шины, пуско - наладочные работы, усиление площадки металлическим профилем - 12 м, усиление металлического контура заземления в камерах трансформатора Т-1,Т-2 - 4 м, демонтаж Т-1,Т-2 250кВа - 2 шт., монтаж и установка Т-1,Т-2 1000кВа - 2 шт.) | O_N2476 | нд | передача эектроэнергии | 2024-08-23 | 2 | нд | нд | нд | нд | 2 | проектно-изыскательные работы | проектно-изыскательные работы | Спутник ЭнергоСеть ООО | 3868.622 | нд | 3868.622 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3868.622 | Спутник ЭнергоСеть ООО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-05-31 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-08-05 | нд | Отторгован рамочный договор
[12 empty] | реконструкция | реконструкция | Спутник ЭнергоСеть ООО | 1058.7563 | нд | 1058.7563 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1058.7563 | Спутник ЭнергоСеть ООО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-05-14 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-08-23 | нд | Отторгован рамочный договор